ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI HMIS 4.0

1.323 Trạm Y tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

[LƯU Ý] Phạm vi đánh giá: 125 đơn vị chưa triển khai HMIS 4.0, thuộc diện cần chuyển đổi. Thời điểm đánh giá: Tháng 6/2026

---

1. CHI PHÍ TRIỂN KHAI

1.1. Các hạng mục chi phí chính

| Hạng mục | Mô tả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Nhân sự thực địa | 8 nhân sự VNPT HCM trực tiếp khảo sát, hướng dẫn, tập huấn, cấu hình và hỗ trợ sau go-live | Chi phí nhân công trong toàn bộ thời gian dự án |
| Đi lại & công tác | Di chuyển đến 125 TYT trải rộng trên địa bàn TP.HCM | Chi phí xăng xe, công tác phí theo quy định |
| Đào tạo tập huấn | Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế tại các TYT | Có thể tập trung (theo quận/huyện) hoặc tại chỗ |
| Cấu hình hệ thống | Cấu hình danh mục, tài khoản người dùng, phân quyền cho từng TYT | Phụ thuộc mức độ phức tạp từng đơn vị |
| Hỗ trợ DMS | Tiếp nhận và xử lý lỗi phát sinh từ phía nhà cung cấp phần mềm | Chi phí hợp đồng dịch vụ với DMS |

1.2. Yếu tố ảnh hưởng đến chi phí

Giảm chi phí (lợi thế):

TYT chuyển từ HIS-L2 → HMIS 4.0: Giao diện tương đồng, cấu trúc CSDL tương thích → thời gian tập huấn và di chuyển dữ liệu ngắn hơn → giảm chi phí đáng kể

Khả năng tập trung tập huấn theo cụm quận/huyện → tiết kiệm chi phí đi lại

Tăng chi phí (rủi ro):

TYT chuyển từ HIS-L3 → HMIS 4.0: Giao diện và cấu trúc khác biệt → cần nhiều buổi tập huấn hơn; xử lý dữ liệu lịch sử phức tạp (tuy nhiên phần danh mục dễ chuyển đổi hơn nhờ DMS hỗ trợ)

125 đơn vị trải rộng toàn TP → chi phí di chuyển lớn với chỉ 8 nhân sự

Chi phí phát sinh nếu xảy ra lỗi hệ thống trong giai đoạn chuyển đổi

[QUAN TRỌNG] Số liệu chi phí cụ thể (ngân sách, đơn giá) chưa có dữ liệu xác nhận — cần bổ sung từ phòng Tài chính/Hợp đồng để hoàn thiện mục này.

---

2. NHÂN SỰ

2.1. Nhân sự VNPT HCM

Tổng: 8 người phụ trách toàn bộ 125 TYT cần chuyển đổi.

| Nhiệm vụ | Mô tả |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 🔍 Khảo sát hiện trạng | Đánh giá hạ tầng, hệ thống đang dùng (HIS-L2 hay HIS-L3), số lượng máy tính, kết nối mạng tại từng TYT |
| 🛠️ Cấu hình hệ thống | Thiết lập danh mục (dịch vụ, thuốc, ICD...), tạo tài khoản, phân quyền người dùng |
| 🎓 Đào tạo tập huấn | Hướng dẫn sử dụng HMIS 4.0 cho cán bộ y tế tại các TYT |
| 🚀 Hướng dẫn go-live | Hỗ trợ trực tiếp tại hiện trường khi TYT chính thức vận hành |
| 📞 Hỗ trợ sau go-live | Hotline, hỗ trợ onsite khi phát sinh sự cố sau khi đưa vào sử dụng |

Đánh giá tải công việc:

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Số TYT cần chuyển đổi | 125 đơn vị |
| Số nhân sự | 8 người |
| Trung bình mỗi nhân sự | ~15–16 TYT/người |

[CẢNH BÁO] Với 8 nhân sự cho 125 đơn vị, tải công việc khá cao. Nếu triển khai song song nhiều TYT cùng lúc, cần xem xét tăng cường nhân sự hoặc lập kế hoạch phân đợt hợp lý để tránh quá tải hỗ trợ sau go-live.

2.2. Vai trò của DMS (nhà cung cấp phần mềm)

DMS (đơn vị phát triển HMIS 4.0) hỗ trợ:

Tiếp nhận yêu cầu: Ghi nhận các vấn đề, yêu cầu tùy chỉnh từ TYT/VNPT HCM

Xử lý lỗi: Sửa lỗi phần mềm, cập nhật bản vá trong quá trình triển khai và vận hành

Cập nhật danh mục: Hỗ trợ cập nhật và đồng bộ danh mục chuyển đổi từ HIS L3 → HMIS → HMIS 4.0 (giúp việc chuyển đổi danh mục thuận lợi hơn)

Phản hồi kỹ thuật: Hỗ trợ VNPT HCM trong các vấn đề về cấu hình nâng cao, di chuyển dữ liệu

[LƯU Ý] DMS không triển khai trực tiếp tại TYT — toàn bộ công tác hiện trường do VNPT HCM đảm nhiệm. DMS đóng vai trò hậu phương kỹ thuật.

---

3. DỮ LIỆU & ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI

3.1. Phân loại TYT theo hệ thống đang sử dụng

| Hệ thống | Số lượng TYT | Tỷ lệ | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| HMIS 4.0 | 1.198 | ~90,5% | ✅ Đã triển khai |
| HIS-L2 / HIS-L3 | 125 | ~9,5% | 🔄 Cần chuyển đổi |
| Tổng | 1.323 | 100% |  |

[LƯU Ý] Chưa có số liệu phân chia cụ thể trong 125 đơn vị: bao nhiêu TYT đang dùng HIS-L2 và bao nhiêu đang dùng HIS-L3 — cần khảo sát bổ sung để lập kế hoạch chính xác hơn.

---

3.2. Khó khăn khi chuyển từ HIS-L3

[CẢNH BÁO] Đây là nhóm có mức độ khó khăn cao hơn trong chuyển đổi.

a) Về giao diện & trải nghiệm người dùng:

Giao diện HIS-L3 khác biệt với HMIS 4.0 → cán bộ y tế phải học lại từ đầu

Thói quen vận hành đã hình thành lâu dài → kháng cự thay đổi cao hơn

Cần nhiều buổi tập huấn hơn, mất nhiều thời gian làm quen

b) Về dữ liệu:

Danh mục hệ thống: Chuyển từ HIS L3 → HMIS → HMIS 4.0 tương đối dễ chuyển đổi hơn vì DMS hỗ trợ cập nhật trực tiếp phần danh mục này.

Dữ liệu lịch sử & bệnh nhân: Vẫn phức tạp do cấu trúc CSDL HIS-L3 khác biệt với HMIS 4.0 → cần xây dựng kịch bản di chuyển riêng, nguy cơ mất dữ liệu lịch sử hoặc mất tính toàn vẹn nếu không được xử lý kỹ.

Thời gian thực hiện di chuyển dữ liệu tổng thể dài hơn so với HIS-L2.

c) Về hạ tầng kỹ thuật:

HIS-L3 thường cài đặt trên server cục bộ → cần đánh giá lại hạ tầng mạng, thiết bị đầu cuối

Có thể cần nâng cấp máy tính hoặc kết nối internet để đáp ứng yêu cầu HMIS 4.0

d) Về thời gian gián đoạn:

Rủi ro gián đoạn dịch vụ khám chữa bệnh trong quá trình chuyển đổi

Cần lên kế hoạch "cut-over" (chuyển cắt) hoặc song hành hai hệ thống trong giai đoạn đầu

---

3.3. Khó khăn khi chuyển từ HIS-L2

[MẸO/LỢI THẾ] Nhóm này có nhiều lợi thế hơn so với HIS-L3, giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí chuyển đổi.

✅ Thuận lợi (lợi thế so với HIS-L3):

| Yếu tố | Đánh giá |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Giao diện | HIS-L2 có giao diện tương đồng với HMIS 4.0 → người dùng quen thuộc, giảm thời gian tập huấn |
| Cấu trúc CSDL | Tương đồng → di chuyển dữ liệu dễ dàng hơn, ít nguy cơ lỗi (phản hồi từ DMS) |
| Tốc độ triển khai | Nhanh hơn → có thể xử lý nhiều TYT hơn trong cùng thời gian |
| Chi phí tập huấn | Thấp hơn do người dùng không cần học lại từ đầu |

⚠️ Khó khăn vẫn còn tồn tại:

| Khó khăn | Mô tả |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Danh mục chưa đồng bộ | Một số danh mục thuốc, dịch vụ trong HIS-L2 cần ánh xạ lại sang HMIS 4.0 |
| Thói quen quy trình | Dù giao diện tương đồng, một số luồng nghiệp vụ có thể khác → cần kiểm tra kỹ |
| Dữ liệu lịch sử | Dù dễ chuyển đổi hơn HIS-L3, vẫn cần kiểm tra tính đầy đủ sau khi import |
| Thời gian song hành | Một số TYT có thể cần vận hành song song cả 2 hệ thống trong giai đoạn đầu |

---

4. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ & KIẾN NGHỊ

4.1. Ma trận rủi ro

| Yếu tố | Mức độ (HIS-L2) | Mức độ (HIS-L3) |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Khó khăn tập huấn | 🟢 Thấp | 🔴 Cao |
| Rủi ro chuyển đổi danh mục | 🟢 Thấp | 🟢 Thấp (DMS hỗ trợ) |
| Rủi ro di chuyển dữ liệu bệnh nhân/lịch sử | 🟢 Thấp | 🟠 Trung bình–Cao |
| Thời gian triển khai/TYT | 🟢 Ngắn | 🔴 Dài |
| Chi phí/TYT | 🟢 Thấp | 🔴 Cao |
| Rủi ro gián đoạn dịch vụ | 🟢 Thấp | 🟠 Trung bình |

4.2. Kiến nghị

Ưu tiên chuyển đổi HIS-L2 trước: Tận dụng lợi thế tương đồng để tích lũy kinh nghiệm, giải phóng nhân sự sớm.

Phân đợt theo quận/huyện: Gom các TYT gần nhau để giảm chi phí đi lại.

Khảo sát phân loại 125 TYT: Xác định rõ số lượng HIS-L2 vs HIS-L3 để lập kế hoạch chi tiết.

Tăng cường DMS trong giai đoạn HIS-L3: Yêu cầu DMS hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt cho di chuyển dữ liệu từ HIS-L3.

Lập kế hoạch hotline 24/7 giai đoạn go-live: 8 nhân sự cần phân ca rõ ràng để đảm bảo phủ sóng hỗ trợ.

---

*Tài liệu này được tổng hợp dựa trên thông tin hiện có. Các mục đánh dấu cần bổ sung số liệu thực tế từ các phòng ban liên quan.*